## Hoja1
Tarea | Tipo | Responsable | Tiempo (días)
Crear nuevas columnas FECHA_VENCIMIENTO y FECHA_INICIO_GESTION en la tabla de solicitudes, en tabla log de solicitudes y en la tabla de carga masiva. | Base de datos | Felipe Cediel / Karen | 1
Ajustar función que guarda una solicitud para que se tenga en cuenta el nuevo fecha_vencimiento, el cual el usuario digita, y fecha_inicio_gestion, el cual si pasa las 13:00 se debe colocar la fecha con el siguiente día hábil. | Back-end | Juan David Naranjo | 2
Agregar campo tipo fecha al formulario solicitudes, el campo es requerido. También se debe agregar la columna al listado de solicitudes. | Front-end | Juan David Naranjo | 1
Ajustar la lógica que carga de solicitudes masivas, para agregar la nueva columna de fecha_vecimiento, también se debe tener en cuenta la lógica de fecha de gestión de la solicitud. | Back-end | Juan David Naranjo | 3
Ajustar el campo valor del formulario de solicitudes para que cuando la moneda se COP el campo sea entero de lo contrario debe ser flotante de dos decimales. | Front-end | Juan David Naranjo | 3
Ajustar la lógica que carga de solicitudes masivas, para que cuando la moneda se COP el campo sea entero de lo contrario debe ser flotante de dos decimales. | Back-end | Juan David Naranjo | 3
Crear campos CORREO y FACTURA_ELECTRONICAMENTE a la tabla de proveedores de solicitudes. | Base de datos | Felipe Cediel / Karen | 1
Incluir campos CORREO y FACTURA_ELECTRONICAMENTE al formulario de proveedores, campo debe estar en la creación, edición y listado de proveedores. | Front-end | Yojer Veloza | 3
Pruebas | Pruebas | Yojer Veloza | 2
Actualizar documentación | Documentación | Pendiente | 3
Total |  |  | 22