## Hoja1
Ítem | Tarea | Tiempo (horas) | Tiempo (minutos) | Valor hora | Días hábiles | Tiempo en horas | Total
1 | porcentaje de comisión en la vista de editar usuario debe ser menor o igual a la del padre | 1 | 10 | 25000 | 3 | 24 | 600000
2 | estado en la vista de editar usuario no se muestra | 1 | 10
3 | tipo tasa en la vista editar usuario se debe habilitar solo para el administrador (solo en la creación), los otros usuarios deben heredar la tasa del padre | 2 | 20
4 | ajustar campos usuario_saldo y usuario_deuda para que permita tener 2 decimales en base de datos | 1 | 10
5 | monto en la modal recargar usuario debe ser campo de tipo numero, sin separador de miles, con dos decimales para tipo de moneda usd, sin decimales para tipo de moneda bss, agregar descripción del monto con separación de miles debajo del campo, para todos los usuarios | 5 | 50
6 | replicar ajuste punto 5 en la vista calculadora | 2 | 30
7 | calculadora ajustar label COP, por el tipo de moneda que tenga el usuario | 1 | 10
8 | deal ajustar label valor pesos, por el tipo de moneda que tenga el usuario | 1 | 10
9 | replicar ajuste punto 5 en la vista deal campo valor pesos | 1 | 10
10 | ajustar labels home y calculadora saldo y deuda para que muestre decimales | 1 | 10
11 | ajustar los campos de montos en las tabla de usuario_compra y en la tabla de giros | 1 | 10
12 | ajustar el envió de un giro para que se ajuste a los nuevos campos | 5 | 60
13 | ajustar reportes que tenga datos del monto en usd o bss | 2 | 30
Total |  | 24 | 270