## Hoja1
Ítem | Tarea | Tipo de tarea | Tiempo (h) | Tiempo (m) | Tiempo Invertido (m) | Valor hora | Días habiles | Tiempo en horas | Horas que cubre el soporte | Total
1 | Eliminar campo tipo tasa de la tabla de usuarios. | Base de datos | 2 | 120 | 30 | 25000 | 35.5 | 284 | 71 | 5325000
2 | Eliminar la funcionalidad de elección entre tasa fija o variable, ya que se unificara. | Back-end | 32 | 1920 | 30
3 | Crear campo utilidad en la tabla de usuarios. | Base de datos | 2 | 120 | 10
4 | Crear campo tasa variante (boolean) en la tabla de usuarios. | Base de datos | 2 | 120 | 10
5 | Agregar campo tasa variante (boolean) a la edición del usuario, solo lo debe tener el administrador | Back-end | 4 | 240 | 30
6 | Agregar campo tasa variante (boolean) a la edición del usuario, solo lo debe tener el administrador | Front-end | 4 | 240 | 30
7 | Ajustar lógica que guarda un usuario, para que solo deje editar la sobretasa a un usuario administrador. | Back-end | 4 | 240 | 20
8 | Ajustar lógica que guarda un usuario, para que solo deje editar la sobretasa a un usuario administrador. | Front-end | 4 | 240 | 20
9 | Ajustar el Home para que se muestre el campo tasa variante, si el usuario tiene activa esta tasa y es punto de venta, este campo es de tipo selección y va del 1 al 9, y según la selección se debe recalcular las tasas de los bancos para realizar el giro, sin diseño de xd, este lo dejo listo para que lo haga la persona de front-end que se incorporará al equipo. | Front-end | 24 | 1440 | 60
10 | Ajustar la lógica de recarga de usuario para que cargue el monto neto digitado por el usuario. | Back-end | 8 | 480 | 20
11 | Ajustar la lógica de giro de tasa variable para que cuando realice un giro se tenga en cuenta la tasa de usuario y el saldo que le corresponde de comisión se guarde en el nuevo campo llamado utilidad, en esta tarea se debe quitar la lógica del tasa fija. | Back-end | 24 | 1440 | 170
12 | Ajustar consulta que retorna los datos de tasa del usuario en el home, para agregar el campo utilidad del mismo, así se podrá usar en el front-end después; esta información también se usará en la modal para realizar transferencia de la utilidad al saldo del usuario logueado. | Back-end | 4 | 240 | 10
13 | Mostrar en el home la utilidad del usuario, sin diseño de xd, este lo dejo listo para que lo haga la persona de front-end que se incorporará al equipo. | Front-end | 4 | 240 | 10
14 | Crear tabla usuario_utilidade para guardar el movimiento por usuario de la utilidad, algo parecido a los movimientos del saldo. | Base de datos | 4 | 240 | 10
15 | Desarrollar controlador para realizar el traspaso de dinero de la utilidad al saldo del usuario. | Back-end | 8 | 480 | 150
16 | Desarrollar controlador que retorne los datos necesarios para mostrar el reporte mis utilidades. | Back-end | 8 | 480 | 60
17 | Crear reporte mis utilidades, haciendo una copia del front-end existente. | Front-end | 4 | 240 | 60
18 | Crear tabla de operadores de telefonía, debe contar con estado, solo se podrán hacer recargas a operadores activos. | Base de datos | 4 | 240 | 15
19 | Crear tabla de recargas, parecida a la de giros. | Base de datos | 4 | 240 | 30
20 | Crear tabla paquetes de telefonía. | Base de datos | 4 | 240 | 15
21 | Crear controlador que inactive un operador. | Back-end | 4 | 240 | 20
22 | Crear botón que inactive un operador. | Front-end | 4 | 240 | 20
23 | Crear controlador para eliminar un paquete de telefonía. | Back-end | 4 | 240 | 30
24 | Crear controlador para guardar o editar paquetes de telefonía. | Back-end | 6 | 360 | 30
25 | Crear vista para guardar, editar o eliminar paquetes de telefonía. | Front-end | 6 | 360 | 30
26 | Desarrollar controlador que retorne los paquetes telefónicos disponibles para su selección. | Back-end | 4 | 240 | 20
27 | Guardar utilidad general en campo tasa de usuario administrador. | Back-end | 4 | 240 | 20
28 | Guardar utilidad general en campo tasa de usuario administrador. | Front-end | 4 | 240 | 20
29 | Desarrollar controlador para que se realice la recarga, debe enviar mensaje de texto. | Back-end | 12 | 720 | 60
30 | Crear nuevo ítem en el menú llamado Reportes recargas, administrador, distribuidor y girador, tener en cuenta permiso de reportes. | Front-end | 6 | 360 | 20
31 | Crear reporte de recargas con asignación. | Back-end | 8 | 480 | 60
32 | Crear reporte de recargas con asignación. | Front-end | 8 | 480 | 60
33 | Crear campo tipo de asignación (telefonía o giro) a la tabla de asignaciones. | Base de datos | 2 | 120 | 10
34 | Crear controlador para realizar la asignación de recargas a los giradores según la tabla de asignación, tener encuentra asignación de giros. | Back-end | 8 | 480 | 20
35 | Crear reporte de procesados. | Back-end | 4 | 240 | 30
36 | Crear reporte de procesados. | Front-end | 4 | 240 | 30
37 | Crear reporte de pendientes. | Back-end | 4 | 240 | 30
38 | Crear reporte de pendientes. | Front-end | 4 | 240 | 30
39 | Crear reporte de seguimiento. | Back-end | 4 | 240 | 30
40 | Crear reporte de seguimiento. | Front-end | 4 | 240 | 30
41 | Desarrollar controlador que retorne los datos necesarios para mostrar el reporte mis recargas. | Back-end | 8 | 480 | 30
42 | Crear reporte mis recargas, haciendo una copia del front-end existente. | Front-end | 4 | 240 | 30
43 | Cambiar ítem del menú consultar giro, por consultar, crear check donde seleccione que desea consultar, giro o recarga. | Front-end | 8 | 480
44 | Crear controlador para consular las recargas por id. | Back-end | 6 | 360
Total |  |  | 284 | 17040 | 1450
Tiempo invertido en horas |  |  |  | 284 | 24.1667

## Hoja2
Fecha | Monto
2021-07-15 | 700000 | Costo evolutivos | 5325000
2021-07-15 | 661250 | Pendiente | -30000
2021-08-27 | 631250
2021-08-27 | 700000
2021-09-07 | 700000
2021-09-07 | 631250
2021-10-05 | 700000
2021-10-06 | 631250
Total | 5355000