## Hoja1
Ítem | Tarea | Tipo | Tiempo(h) | Tiempo (m) | Columna1 |  | Valor hora | Días hábiles | Tiempo en horas | Total
1 | Pasar usuarios mas bolívar a tudinerovenezuela con saldo, deuda, tipo=fija, comisión=0, tipo_pago=contado | Base de datos | 2 | 120 |  |  | 25000 | 9.25 | 74 | 1850000
2 | Crear columna en la tabla usuario_moneda (usd, bss) | Base de datos | 2 | 120 | 10
3 | Ajustar funcionalidad de que guarda usuarios para que se tenga en cuenta el nuevo campo | Back-end | 4 | 240 | 20
4 | Modificar el formulario de creación de usuario y agregar el campo usuario_moneda, los hijos del usuario se crearan con la moneda del padre, no se puede modificar el tipo_moneda (administrador) | Front-end | 8 | 480 | 20
5 | Ajustar lógica que retorna los datos de la tasa del día, para que de acuerdo al tipo de moneda del usuario, seleccione la tasa del día para usd o bolívar | Back-end | 8 | 480 | 60 |  | 100000
6 | Ajustar el home y la calculadora para que el envió se haga de acuerdo al tipo de moneda, ajustar calculadora, invertir multiplicación y división de acuerdo al tipo moneda | Front-end | 8 | 480 | 20 | bss | 995 | 100.5025
7 | Distribuidor, en el formulario de crear usuario, si tipo tasa es fija inactivar campo porcentaje tasa, si tipo tasa es variable inactivar campo porcentaje comisión, cero al desactivar | Front-end | 4 | 240 | 30 | usd | 910 | 91000000
8 | Agregar campo tipo_movimiento a usuario_compra, quitar el campo usuario_deuda | Base de datos | 2 | 120 | 10
9 | Ajustar funcionalidad de recargar para que tenga en cuenta los campos de la tabla usuario_compra | Back-end | 16 | 960 | 50
10 | Ajustar el envió o modificación de giros, para que guarde el registro en un usuario_compra | Back-end | 16 | 960 | 120
11 | Agregar columna correo y teléfono al reporte puntos de venta de reportsUsers (Administrador) | Back-end | 2 | 120 | 10
12 | Agregar columna correo y teléfono al reporte puntos de venta de reportsUsers (administrador) | Front-end | 2 | 120 | 10
Total |  |  | 74 | 4440 | 360
4080