## Hoja1
Ítem | Tarea | Tipo | Tiempo(h) | Tiempo (m) | Columna1 | Valor hora | Días hábiles | Tiempo en horas | Total
1 | Re factorizar front-end giros.tudinero.app (unificar reportes y modales, quitar código duplicado y eliminar funcionalidades que no se usen), 38 vistas, 6 horas por vista | Front-end | 228 | 13680 |  | 25000 | 42.25 | 338 | 8450000
2 | Re factorizar back.end giros.tudinero.app (quitar código duplicado y eliminar funcionalidades que no se usen), 31 controladores y 21 modelos (52 ficheros), 2 horas por fichero. | Back-end | 104 | 6240
3 | Colocar filtro de fecha reporte mis movimientos de compras (https://tudinerodev.com/envios/buyBolivares) | Back-end | 2 | 120
4 | Colocar filtro de fecha reporte mis movimientos de compras (https://tudinerodev.com/envios/buyBolivares) | Back-end | 2 | 120
5 | Inactivar usuarios que no tengan consumo hace dos meses (base de datos) | Base de datos | 2 | 120
Total |  |  | 338 | 20280 | 0