## Hoja1
Tarea | Tipo | Tiempo (h)
Comprender el flujo de navegación de los datos en los archivos que tiene la librería Live Helper Chat. | Front-end / back-end | 18
Agregar los siguientes botones a la interfaz: - Casos pendientes - Crear caso | Front-end | 18
Elaborar diagrama de flujo. | Analisis | 9
Crear tablas donde se mostraran los casos pendientes. - Tabla de incidentes - Tabla de requerimientos | Front-end | 9
Crear función que realice el consumo del servicio que validara si el usuario logueado en la aplicación de chat esta creado en service manager, si el usuario esta creado, el servicio nos retornara datos necesarios para los posteriores consumos, esta función se utilizara para todos los servicios posteriores. | Back-end | 27
Consumir servicio para traer la información de service manager y llenar tabla incidentes de casos pendientes. | Back-end | 18
Consumir servicio para traer la información de service manager y llenar tabla requerimientos de casos pendientes. | Back-end | 9
Crear formulario de crear nuevo caso. | Front-end | 27
Consumir servicio que nos retornara los datos que irán en un campo tipo lista y pintar el campo en el formulario. | Back-end | 27
Crear conexión con la base de datos que contiene los datos de categorización. | Back-end | 9
Obtener los datos de categorización de la base de datos. | Back-end | 9
Crear pop-up donde se mostraran los datos de categorización para que el usuario seleccione una categoría. | Front-end | 27
Crear servicio que guardara un caso de tipo llamada informativa. | Back-end | 9
Crear servicio que guardara un caso de tipo incidente. | Back-end | 9
Crear servicio que guardara un caso de tipo requerimiento. | Back-end | 9
Crear servicio que relacionara una caso de tipo llamada informativa con un caso de tipo incidente. | Back-end | 27
Crear servicio que relacionara una caso de tipo llamada informativa con un caso de tipo requerimiento. | Back-end | 27
Total horas |  | 288
Total días |  | 32