## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Cotizador 2020 | 42,25 días? | 26 mayo 2020 9:00 a.m. | 29 julio 2020 11:00 a.m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Organización de proyecto | 0 días | 26 mayo 2020 9:00 a.m. | 26 mayo 2020 9:00 a.m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Kick-off del proyecto | 0 días | 26 mayo 2020 9:00 a.m. | 26 mayo 2020 9:00 a.m. |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Gestion | 42 días | 26 mayo 2020 9:00 a.m. | 28 julio 2020 7:00 p.m. | 3 | 2
5 | Sí | Programada automáticamente | SPRINT 1 | 12 días | 26 mayo 2020 9:00 a.m. | 10 junio 2020 7:00 p.m. |  | 2
6 | Sí | Programada automáticamente | HU1 front-end duplicar cotización. | 2 días | 26 mayo 2020 9:00 a.m. | 27 mayo 2020 7:00 p.m. | 3 | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | HU2 back-end duplicar cotización. | 5 días | 28 mayo 2020 9:00 a.m. | 3 junio 2020 7:00 p.m. | 6 | 3
8 | Sí | Programada automáticamente | HU3 front-end mostrar cotizaciones según usuario. | 3 días | 4 junio 2020 9:00 a.m. | 8 junio 2020 7:00 p.m. | 7 | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | HU4 front-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | 2 días | 9 junio 2020 9:00 a.m. | 10 junio 2020 7:00 p.m. | 8 | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | SPRINT 2 | 10 días? | 11 junio 2020 9:00 a.m. | 26 junio 2020 7:00 p.m. |  | 2
11 | Sí | Programada automáticamente | HU5 back-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | 3 días | 11 junio 2020 9:00 a.m. | 16 junio 2020 7:00 p.m. | 5 | 3
12 | Sí | Programada automáticamente | HU6 front-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | 1 día? | 17 junio 2020 9:00 a.m. | 17 junio 2020 7:00 p.m. | 11 | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | HU7 back-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | 3 días | 18 junio 2020 9:00 a.m. | 23 junio 2020 7:00 p.m. | 12 | 3
14 | Sí | Programada automáticamente | HU8 front-end crear formulario costo comercialización. | 3 días | 24 junio 2020 9:00 a.m. | 26 junio 2020 7:00 p.m. | 13 | 3
15 | Sí | Programada automáticamente | SPRINT 3 | 10 días | 30 junio 2020 9:00 a.m. | 13 julio 2020 7:00 p.m. |  | 2
16 | Sí | Programada automáticamente | HU9 back-end crear formulario costo comercialización. | 4 días | 30 junio 2020 9:00 a.m. | 3 julio 2020 7:00 p.m. | 10 | 3
17 | Sí | Programada automáticamente | HU10 front-end mostrar valores usados para el costo de comercialización. | 4 días | 6 julio 2020 9:00 a.m. | 9 julio 2020 7:00 p.m. | 16 | 3
18 | Sí | Programada automáticamente | HU11 front-end crear campo estado política. | 2 días | 10 julio 2020 9:00 a.m. | 13 julio 2020 7:00 p.m. | 17 | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | SPRINT 4 | 10 días | 14 julio 2020 9:00 a.m. | 28 julio 2020 7:00 p.m. |  | 2
20 | Sí | Programada automáticamente | HU12 front-end crear campo estado política masiva. | 2 días | 14 julio 2020 9:00 a.m. | 15 julio 2020 7:00 p.m. | 15 | 3
21 | Sí | Programada automáticamente | HU13 front-end mostrar nueva columna cliente. | 1 día | 16 julio 2020 9:00 a.m. | 16 julio 2020 7:00 p.m. | 20 | 3
22 | Sí | Programada automáticamente | HU14 back-end pasar a ingenplan cotización cerrada - firmada. | 4 días | 17 julio 2020 9:00 a.m. | 23 julio 2020 7:00 p.m. | 21 | 3
23 | Sí | Programada automáticamente | HU15 back-end crear campo estado política. | 3 días | 24 julio 2020 9:00 a.m. | 28 julio 2020 7:00 p.m. | 22 | 3
24 | Sí | Programada automáticamente | Cierre de evolutivos Solicitudes | 0,25 días | 29 julio 2020 9:00 a.m. | 29 julio 2020 11:00 a.m. |  | 2
25 | Sí | Programada automáticamente | Retrospective | 2 horas | 29 julio 2020 9:00 a.m. | 29 julio 2020 11:00 a.m. | 19 | 3
26 | Sí | Programada automáticamente | Acta de Cierre | 0 días | 29 julio 2020 11:00 a.m. | 29 julio 2020 11:00 a.m. | 25 | 3
27 | Sí | Programada automáticamente | Aprobación final | 0 días | 29 julio 2020 11:00 a.m. | 29 julio 2020 11:00 a.m. | 26 | 3

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | EMGESA | E | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
2 | Tatiana Sarria | T | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 61.816,32/h | 0
3 | Full stack: Alex Pardo | F | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 61.816,32/h | 0
4 | Juan David Naranjo | J | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 61.816,32/h | 0
5 | Jorje Bacca | J | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 61.816,32/h | 0
6 | Tester: Yojer Veloza | T | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 61.816,32/h | 0
7 | Jimena Parra | J | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 61.816,32/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Gestion | Tatiana Sarria | 0 | 21d | 50%
HU1 front-end duplicar cotización. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 1d | 100%
HU1 front-end duplicar cotización. | Juan David Naranjo | 0 | 0,3d | 30%
HU1 front-end duplicar cotización. | Jimena Parra | 0 | 1d | 100%
HU1 front-end duplicar cotización. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1d | 50%
HU2 back-end duplicar cotización. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 5d | 100%
HU2 back-end duplicar cotización. | Juan David Naranjo | 0 | 1,5d | 30%
HU2 back-end duplicar cotización. | Jimena Parra | 0 | 5d | 100%
HU2 back-end duplicar cotización. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 2,5d | 50%
HU3 front-end mostrar cotizaciones según usuario. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 3d | 100%
HU3 front-end mostrar cotizaciones según usuario. | Juan David Naranjo | 0 | 0,6d | 30%
HU3 front-end mostrar cotizaciones según usuario. | Jimena Parra | 0 | 3d | 100%
HU3 front-end mostrar cotizaciones según usuario. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1,5d | 50%
HU4 front-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 2d | 100%
HU4 front-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Juan David Naranjo | 0 | 0,6d | 30%
HU4 front-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Jimena Parra | 0 | 2d | 100%
HU4 front-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1d | 50%
HU5 back-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 3d | 100%
HU5 back-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Juan David Naranjo | 0 | 0,9d | 30%
HU5 back-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Jimena Parra | 0 | 3d | 100%
HU5 back-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1,5d | 50%
HU6 front-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 1d | 100%
HU6 front-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Juan David Naranjo | 0 | 0,3d | 30%
HU6 front-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Jimena Parra | 0 | 1d | 100%
HU6 front-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 0,5d | 50%
HU7 back-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 3d | 100%
HU7 back-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Juan David Naranjo | 0 | 0,9d | 30%
HU7 back-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Jimena Parra | 0 | 3d | 100%
HU7 back-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1,5d | 50%
HU8 front-end crear formulario costo comercialización. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 3d | 100%
HU8 front-end crear formulario costo comercialización. | Juan David Naranjo | 0 | 0,9d | 30%
HU8 front-end crear formulario costo comercialización. | Jimena Parra | 0 | 3d | 100%
HU8 front-end crear formulario costo comercialización. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1,5d | 50%
HU9 back-end crear formulario costo comercialización. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 4d | 100%
HU9 back-end crear formulario costo comercialización. | Juan David Naranjo | 0 | 1,2d | 30%
HU9 back-end crear formulario costo comercialización. | Jimena Parra | 0 | 4d | 100%
HU9 back-end crear formulario costo comercialización. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 2d | 50%
HU10 front-end mostrar valores usados para el costo de comercialización. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 4d | 100%
HU10 front-end mostrar valores usados para el costo de comercialización. | Juan David Naranjo | 0 | 1,2d | 30%
HU10 front-end mostrar valores usados para el costo de comercialización. | Jimena Parra | 0 | 4d | 100%
HU10 front-end mostrar valores usados para el costo de comercialización. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 2d | 50%
HU11 front-end crear campo estado política. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 2d | 100%
HU11 front-end crear campo estado política. | Juan David Naranjo | 0 | 0,6d | 30%
HU11 front-end crear campo estado política. | Jimena Parra | 0 | 2d | 100%
HU11 front-end crear campo estado política. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1d | 50%
HU12 front-end crear campo estado política masiva. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 2d | 100%
HU12 front-end crear campo estado política masiva. | Juan David Naranjo | 0 | 0,6d | 30%
HU12 front-end crear campo estado política masiva. | Jimena Parra | 0 | 2d | 100%
HU12 front-end crear campo estado política masiva. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1d | 50%
HU13 front-end mostrar nueva columna cliente. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 1d | 100%
HU13 front-end mostrar nueva columna cliente. | Juan David Naranjo | 0 | 0,3d | 30%
HU13 front-end mostrar nueva columna cliente. | Jimena Parra | 0 | 1d | 100%
HU13 front-end mostrar nueva columna cliente. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 0,5d | 50%
HU14 back-end pasar a ingenplan cotización cerrada - firmada. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 4d | 100%
HU14 back-end pasar a ingenplan cotización cerrada - firmada. | Juan David Naranjo | 0 | 1,2d | 30%
HU14 back-end pasar a ingenplan cotización cerrada - firmada. | Jimena Parra | 0 | 4d | 100%
HU14 back-end pasar a ingenplan cotización cerrada - firmada. | Jorje Bacca | 0 | 4d | 100%
HU14 back-end pasar a ingenplan cotización cerrada - firmada. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 2d | 50%
HU15 back-end crear campo estado política. | Full stack: Alex Pardo | 0 | 3d | 100%
HU15 back-end crear campo estado política. | Juan David Naranjo | 0 | 0,9d | 30%
HU15 back-end crear campo estado política. | Jimena Parra | 0 | 3d | 100%
HU15 back-end crear campo estado política. | Tester: Yojer Veloza | 0 | 1,5d | 50%
Retrospective | Tatiana Sarria | 0 | 0,25d | 100%
Retrospective | Full stack: Alex Pardo | 0 | 0,08d | 100%
Retrospective | Juan David Naranjo | 0 | 0,08d | 100%
Retrospective | Jimena Parra | 0 | 0,08d | 100%
Retrospective | Tester: Yojer Veloza | 0 | 0,13d | 100%