## Tiempo proyecto
ITEM | HISTORIA DE USUARIO | TAREA | TIPO DE TAREA | TIEMPO (horas) | TIEMPO (Días)
1 | HU1 front-end duplicar cotización. | Crear botón duplicar en el formulario que muestra listado de solicitudes. | Front-end | 18 | 2
2 | HU2 back-end duplicar cotización. | Crear lógica que creara una nueva cotización con estado en diseño a partir de la cotización seleccionada. | Back-end | 45 | 5
3 | HU3 front-end mostrar cotizaciones según usuario. | Crear lógica para que se muestren las cotizaciones que creo el usuario logueado, si el perfil del mismo es administrador, se deben mostrar todas las cotizaciones existentes. | Front-end | 27 | 3
4 | HU4 front-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Quitar validación que no permite colocar una diferencia mayor a un año en la opción de política de precio de bolsa en el formulario de cotizaciones. | Front-end | 18 | 2
5 | HU5 back-end quitar restricción mayor a un año bolsa. | Ajustar la lógica para que se guarde una política de precio de bolsa con un rango de tiempo mayor a un año. | Back-end | 27 | 3
6 | HU6 front-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Permitir al usuario elegir periodos menores a un año en todas las políticas del formulario de cotizaciones. | Front-end | 9 | 1
7 | HU7 back-end quitar restricción menor a un año todas las políticas. | Ajustar la lógica para que se guarden políticas con un rango de tiempo menor a un año. | Back-end | 27 | 3
8 | HU8 front-end crear formulario costo comercialización. | Crear formulario costo de comercialización, para que el usuario pueda definir dicho valor cuando sea necesario. | Front-end | 27 | 3
9 | HU9 back-end crear formulario costo comercialización. | Crear lógica para que la formula del costo se haga con el costo digitado por el usuario el formulario costo de comercialización. | Back-end | 36 | 4
10 | HU10 front-end mostrar valores usados para el costo de comercialización. | Mostrar en el formulario de cotizaciones, la formula y los valores usados para hallar el costo de comercialización. | Front-end | 36 | 4
11 | HU11 front-end crear campo estado política. | Crear un nuevo campo en los tres formularios de política de precios, el cual indicara el estado de la política. | Front-end | 18 | 2
12 | HU12 front-end crear campo estado política masiva. | Crear un nuevo campo en los tres formularios de carga masiva de política de precios, el cual indicara el estado de la política. | Front-end | 18 | 2
13 | HU13 front-end mostrar nueva columna cliente. | Mostrar columna cliente en el formulario que contiene el listado de cotizaciones. | Front-end | 9 | 1
14 | HU14 back-end pasar a ingenplan cotización cerrada - firmada. | Crear lógica que guarde en ingenplan la cotización cuando se pase a estado cerrada - firmada. | Back-end | 36 | 4
15 | HU15 back-end crear campo estado política. | Ajustar lógica de guardado de políticas masivas para tener en cuenta el campo de estado de política. | Back-end | 27 | 3
0
|  | Totales |  | 378 | 42

## Tasa para proyect
Tasa colombia | Horas de trabajo | Tasa / horas | Valor de conversion | Horas * conversion | ????? | Tasa a colocar en proyect
142 | 8 | 17.75 | 3378.5501 | 59969.2648 | 1.0308 | 61816.3181
TABLA DE TASA POR PAIS
Country | Italy | Iberia | Chile | Brazil | Colombia | Argentina | Peru
AGILE* | 300 | 318 | 235 | 305 | 142 | 200 | 200