## FRC - Calculo en GesDoc
TRM | 3703.51 |  |  | Fecha de Inicio
Tasa Agile Jornada promedio | 179.1 | 80406535.259
Actividad | Costo | Horas | Jornada | Recurso
Organización de proyecto | 21710.9 | 324 | 36
Kick-off del proyecto | 139.3 | 2 | 0.22222 | 3.5
Gestion | 3223.8 | 324 | 36 | 1 | 50%
Sprint 1 | 8955 | 150 | 16.6667
Ceremonias
Refinamiento Historias | 119.4 | 2 | 0.22222 | 3
Sprint Planning | 238.8 | 4 | 0.44444 | 3
Scrum Daily | 149.25 | 2.5 | 0.27778 | 3
Sprint Review | 179.1 | 3 | 0.33333 | 3
Retrospectiva | 89.55 | 1.5 | 0.16667 | 3
Historias | 0 |  | 0
HU01 - Elaboración del calculo del FRC para cada modelo cuantitativo | 2985 | 50 | 5.5556 | 3
HU02 - Elaboración del formulario para capturar la información | 2507.4 | 42 | 4.6667 | 3
HU03 Adicionar el paso de la evaluación en el flujo de información | 2686.5 | 45 | 5 | 3
Aprobación Sprint | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 8955 | 150 | 16.6667
Ceremonias |  |  | 0
Refinamiento Historias | 119.4 | 2 | 0.22222 | 3
Sprint Planning | 238.8 | 4 | 0.44444 | 3
Scrum Daily | 149.25 | 2.5 | 0.27778 | 3
Sprint Review | 179.1 | 3 | 0.33333 | 3
Retrospectiva | 89.55 | 1.5 | 0.16667 | 3
Historias | 0 |  | 0
HU04 - Elaboración del calculo del FRC para cada modelo cualitativo | 2985 | 50 | 5.5556 | 3
HU05 - Elaboración del formulario para capturar la información | 2507.4 | 42 | 4.6667 | 3
HU06 - Adicionar el paso de la evaluación en el flujo de información | 2686.5 | 45 | 5 | 3
Aprobación Sprint | 0 |  | 0 | 3
Cierre de Proyecto | 437.8 | 22 | 2.4444
Documentacion Tecnica y Funcional | 179.1 | 9 | 1 | 1
Manual de Usuario | 179.1 | 9 | 1 | 1
Capacitacion Funcional | 79.6 | 4 | 0.44444 | 1
Acta de Cierre | 0 | 0 | 0

## FRC - Sin Calculo
TRM | 3703.51 |  |  |  | Fecha de Inicio | 2020-09-21
Tasa Agile Jornada promedio | 179.1 | 90282315.025
Actividad | Costo | Horas | Jornada | Recursos |  |  | Horas | Dias
Organización de proyecto | 24377.5 | 508 | 56.4444 |  |  | Ceremonias | #REF! | #REF!
Kick-off del proyecto | 79.6 | 2 | 0.22222 | 2 |  | HU | #REF! | #REF!
Gestion | 5034.7 | 506 | 56.2222 | 1 | 50% | Test | #REF! | #REF!
Sprint 1 | 3582 | 90 | 10 |  |  | RM600-Package-Installation-Manual- Tecnica | 9 | 1
Ceremonias | 0 |  | 0 |  |  | RM700-User-Manual | 18 | 2
Refinamiento Historias | 79.6 | 2 | 0.22222 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Planning | 159.2 | 4 | 0.44444 | 2 | Patricia; Duvan
Scrum Daily | 99.5 | 2.5 | 0.27778 | 2 | Patricia; Duvan | Sprint | 6 | 60
Sprint Review | 119.4 | 3 | 0.33333 | 2 | Patricia; Duvan
Retrospectiva | 59.7 | 1.5 | 0.16667 | 2 | Patricia; Duvan
Historias | 0 |  | 0 |  | Patricia; Duvan
HU01 - Diseño de los flujos de información | 716.4 | 18 | 2 | 2 | Patricia; Duvan |  | 508
HU02 - Diseño de los formularios | 716.4 | 18 | 2 | 2 | Patricia; Duvan
HU03 - Diseño de la estructura de información | 557.2 | 14 | 1.5556 | 2 | Patricia; Duvan
HU04 - Definicion de Roles en el sitio | 358.2 | 9 | 1 | 2 | Patricia; Duvan
HU05 - Estructuración del sitio y permisos de usuarios | 716.4 | 18 | 2 | 2 | Patricia; Duvan
Aprobación Sprint | 0 | 0 | 0 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint 2 | 3582 | 90 | 10
Ceremonias | 0 |  | 0
Refinamiento Historias | 79.6 | 2 | 0.22222 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Planning | 159.2 | 4 | 0.44444 | 2 | Patricia; Duvan
Scrum Daily | 99.5 | 2.5 | 0.27778 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Review | 119.4 | 3 | 0.33333 | 2 | Patricia; Duvan
Retrospectiva | 59.7 | 1.5 | 0.16667 | 2 | Patricia; Duvan
Historias | 0 |  | 0
HU06 - Implementación de la estructura de información, metadatos | 358.2 | 9 | 1 | 2 | Patricia; Duvan
HU07 - Elaboración de los formularios para ingreso de información | 716.4 | 18 | 2 | 2 | Patricia; Duvan
HU08 - Elaboración de los flujos de información | 995 | 25 | 2.7778 | 2 | Patricia; Duvan
HU09 - Elaboración de los formularios para la gestión | 995 | 25 | 2.7778 | 2 | Patricia; Duvan
Aprobación Sprint | 0 |  | 0
Sprint 3 | 3701.4 | 93 | 10.3333
Ceremonias | 0 |  | 0
Refinamiento Historias | 79.6 | 2 | 0.22222 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Planning | 159.2 | 4 | 0.44444 | 2 | Patricia; Duvan
Scrum Daily | 99.5 | 2.5 | 0.27778 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Review | 119.4 | 3 | 0.33333 | 2 | Patricia; Duvan
Retrospectiva | 59.7 | 1.5 | 0.16667 | 2 | Patricia; Duvan
Historias | 0 |  | 0
HU10 - Elaboración de los formularios para la gestión de la solicitud | 1592 | 40 | 4.4444 | 2 | Patricia; Duvan
HU11 - Elaboración de los flujos de información | 1592 | 40 | 4.4444 | 2 | Patricia; Duvan
Aprobación Sprint | 0 |  | 0
Sprint 4 | 3701.4 | 93 | 10.3333
Ceremonias | 0 |  | 0
Refinamiento Historias | 79.6 | 2 | 0.22222 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Planning | 159.2 | 4 | 0.44444 | 2 | Patricia; Duvan
Scrum Daily | 99.5 | 2.5 | 0.27778 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Review | 119.4 | 3 | 0.33333 | 2 | Patricia; Duvan
Retrospectiva | 59.7 | 1.5 | 0.16667 | 2 | Patricia; Duvan
Historias | 0 |  | 0
HU12 - Elaboración de la hoja de consulta de la contraparte | 597 | 15 | 1.6667 | 2 | Patricia; Duvan
HU13 - Elaboración del flujo de aprobacion y asistencia al comité | 995 | 25 | 2.7778 | 2 | Patricia; Duvan
HU14 - Elboración del formulario para la gestion de comité | 995 | 25 | 2.7778 | 2 | Patricia; Duvan
HU15 - Elboración del formulario para el ingreso del seguimiento del cliente | 597 | 15 | 1.6667 | 2 | Patricia; Duvan
Aprobación Sprint | 0 |  | 0
Sprint 5 | 3820.8 | 96 | 10.6667
Ceremonias | 0 |  | 0
Refinamiento Historias | 79.6 | 2 | 0.22222 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Planning | 159.2 | 4 | 0.44444 | 2 | Patricia; Duvan
Scrum Daily | 99.5 | 2.5 | 0.27778 | 2 | Patricia; Duvan
Sprint Review | 119.4 | 3 | 0.33333 | 2 | Patricia; Duvan
Retrospectiva | 59.7 | 1.5 | 0.16667 | 2 | Patricia; Duvan
Historias | 0 |  | 0
HU16 - Elaboración del flujo de información para el seguimiento | 796 | 20 | 2.2222 | 2 | Patricia; Duvan
HU17 - Integración con Titulos valor | 716.4 | 18 | 2 | 2 | Patricia; Duvan
HU18 - Elaboración de reportes | 796 | 20 | 2.2222 | 2 | Patricia; Duvan
HU19 - Elaboración de consultas y vistas | 398 | 10 | 1.1111 | 2 | Patricia; Duvan
HU20 - Alertas | 597 | 15 | 1.6667 | 2 | Patricia; Duvan
Aprobación Sprint | 0 |  | 0
Cierre de Proyecto | 875.6 | 44 | 4.8889
Documentacion Tecnica y Funcional | 358.2 | 18 | 2 | 1 | Patricia
Manual de Usuario | 358.2 | 18 | 2 | 1 | Patricia
Capacitación Funcional | 159.2 | 8 | 0.88889 | 1 | Patricia
Acta de Cierre | 0 | 0 | 0
| 24397.4 | 3703.51 | 90356014.874
90
90
93
93
96
44
506