## Hoja1
Tarea | Historia de usuario | Tipo de tarea | Tiempo (m) | Tiempo (h)
Crear pop-up que se habrá al dar clic en el botón de bloquear el sistema en el formulario de solicitudes, dicha pop-up debe contener los campos de fecha-hora inicio y fecha-hora fin y botón de guardar, el cual valide que los campos estén diligenciados. | HU1 - Crear pop-up para configurar fecha del bloqueo | Front-end | 27 | 3
Crear nuevos campos fecha inicio y fecha fin en la tabla de bloque del sistema. | HU2 - Modificar la tabla de bloqueo del sistema para que se puedan ingresar fechas | Base de datos | 9 | 1
Crear función que guarde los datos fecha-hora inicio y fecha-hora fin en la tabla de bloqueo del sistema. | HU3 - Crear función que guardara los datos del pop-up en la base de datos | Back-end | 27 | 3
Crear tarea programada en Linux que bloque o desbloquee el sistema dependiendo de los datos consignados en la tabla de bloqueo del sistema | HU4 - Crea crontab que activara o inactivará el sistema | Back-end | 27 | 3
Crear columna tipo de cuenta en la tabla de cuentas (base de datos) | H05 - Crear columna tipo de cuenta en la tabla de cuentas en la base de datos | Base de datos | 9 | 1
Agregar campo tipo cuenta al formulario de cuentas, el campo debe de selección y sus opciones son: - Ingresos - otra | H06 - Agregar campo tipo cuenta al formulario de cuentas | Front-end | 18 | 2
Agregar columna tipo de cuenta al listado de cuentas del formulario de cuentas | H07 - Agregar columna tipo cuenta al listado de cuentas del formulario cuentas | Front-end | 9 | 1
Crear columna código DANE en la tabla de cotizaciones (base de datos) | H08 - Crear columna DANE en la tabla de cotizaciones en la base de datos | Base de datos | 9 | 1
Agregar campo código DANE al formulario de cotizaciones, el cual se debe habilitar si el tipo de cuenta, de la cuenta selecciona, es ingresos | H09 - Agregar campo código DANE al formulario de cotizaciones | Front-end | 27 | 3
Ajustar la funciones de guardado, modificación y selección para que se tenga en cuenta el nuevo campo, código DANE | H10 - Ajustar funciones de guardado, modificación y selección para tener en cuenta el nuevo campo | Back-end | 27 | 3
Crear tabla Codigos DANE en la base de datos | H11 - Crear tabla Codigos DANE en la base de datos | Base de datos | 9 | 1
Crear formulario Codigos DANE en greporting | H12 - Crear formulario Codigos DANE en greporting | Front-end | 27 | 3
Ajustar funcion de carga masiva para que se cargue el nuevo campo Codigo Dane, validar tipo de cuenta de la cuenta | H13 - Ajustar carga masiva para carga el nuevo campo Codigo DANE | Back-end | 18 | 2
Ajustar funcion de carga masiva para que se guarde el campo tipo de solicitud | H14 - Ajustar carga masiva para carga el nuevo campo Codigo DANE | Back-end | 18 | 2
Ajustar funcion de carga masiva de cambio de estado para quitar el campo tipo de solucitud | H15 - Ajustar carga masiva cambio de estado para quitar el campo tipo de solicitud | Back-end | 18 | 2
Total tiempo |  |  | 279 | 31